## Alterada
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: |  | BDI já incluso no orçamento: 22,5% | [5 empty] | 20
Tomador: Prefeitura Municipal de Joaçaba |  | 2015-03-25 | [5 empty] | Encargos sociais s/ m.o.
Programa: Programa de Requalificação de UBS |  | Nº do contrato: 0-0 / 2015 | [5 empty] | 124,79% (hora) | Área: | 110.16
Empreendimento: Unidade Básica de Saúde - UBS Bairro Monte Belo | [7 empty] | 82,61% (mês)
[12 empty] | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | VALOR | TOTAL | VALOR | TOTAL | VALOR TOTAL (R$) SEM BDI | VALOR TOTAL (R$) COM BDI | CÓDIGO SINAPI 11/02/15 (se for outra tabela descrevê-la) | BDI | 1% | 1% |  | valor | 1% | 1%
|  |  |  | MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MATERIAL |  |  |  | 22.5% | 1 | 1 |  |  | 0.3 | 0.7
1 | SERVIÇOS E INICIAIS
1.1 | Galpão provisório | m² | 15 | 58.296 | 874.44 | 136.024 | 2040.36 | 2914.8 | 3570.63 | 73803/001 |  | 58.296 | 136.024 |  | 194.32 | 58.296 | 136.024
1.2 | Placa de Obra | m² | 2.5 | 98.292 | 245.73 | 229.348 | 573.37 | 819.1 | 1003.3975 | 74209/001 |  | 98.292 | 229.348 |  | 327.64 | 98.292 | 229.348
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 3733.9 | 4574.0275
2 | RETIRADA E DEMOLIÇÕES
2.1 | Retirada do telhado com reaproveitamento (beirais) | m² | 81.72 | 5.9 | 482.148 | 0 | 0 | 482.148 | 590.6313 | 72229 |  | 5.9 | 0 |  | 5.9 | 1.77 | 4.13
2.2 | Retirada do forro madeira | m² | 107.16 | 5.37 | 575.4492 | 0 | 0 | 575.4492 | 704.9253 | 72238 |  | 5.37 | 0 |  | 440.25 | 132.075 | 308.175
2.3 | Retirada de janelas e portas de ferro e grades | m² | 29.38 | 11.81 | 346.9778 | 0 | 0 | 346.9778 | 425.0478 | 85334 |  | 11.81 | 0 |  | 11.81 | 3.543 | 8.267
2.4 | Retirada de portas internas | uni | 6 | 43.38 | 260.28 | 0 | 0 | 260.28 | 318.843 | 72142+72143 |  | 43.38 | 0 |  | 43.38 | 13.014 | 30.366
2.5 | Demolição de alvenaria | m² | 63.67 | 66.69 | 4246.1523 | 0 | 0 | 4246.1523 | 5201.5366 | 73899/002 |  | 66.69 | 0 |  | 66.69 | 20.007 | 46.683
2.6 | Demolição de piso para adequação da rede sanitária/hidráulica | m² | 21.35 | 17.72 | 378.322 | 0 | 0 | 378.322 | 463.4445 | 73801/02 |  | 17.72 | 0 |  | 17.72 | 5.316 | 12.404
2.7 | Demolição da estrutura em concreto da varanda | m³ | 0.96 | 226.76 | 217.6896 | 0 | 0 | 217.6896 | 266.6698 | 84152 |  | 226.76 | 0 |  | 226.76 | 68.028 | 158.732
2.8 | Retirada de louças dos WCs /tanques pvc | uni | 4 | 13.53 | 54.12 | 0 | 0 | 54.12 | 66.297 | 85333 |  | 13.53 | 0 |  | 15.53 | 4.659 | 10.871
2.9 | Retirada de aparelhos de iluminação | uni | 12 | 4.77 | 57.24 | 0 | 0 | 57.24 | 70.119 | 85332 |  | 4.77 | 0 |  | 4.77 | 1.431 | 3.339
2.10 | Retirada de taco de madeira | m² | 47.7 | 4.06 | 193.662 | 0 | 0 | 193.662 | 237.236 | 72239 |  | 4.06 | 0 |  | 4.06 | 1.218 | 2.842
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 6812.0409 | 8344.7501
3 | ESCAVAÇÕES
3.1 | Escavações manuais/mecânicas (fundações) | m³ | 9.83 | 10.383 | 102.0649 | 24.227 | 238.1514 | 340.2163 | 416.765 | 79478 |  | 10.383 | 24.227 |  | 34.61 | 10.383 | 24.227
3.2 | Reaterro apiloado (fundações) | m³ | 5.1 | 14.175 | 72.2925 | 33.075 | 168.6825 | 240.975 | 295.1944 | 53527 |  | 14.175 | 33.075 |  | 47.25 | 14.175 | 33.075
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 581.1913 | 711.9593
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.1 | Fundação rasas e Pilaretes em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2.3 | 508.398 | 1169.3154 | 1186.262 | 2728.4026 | 3897.718 | 4774.7045 | 73346 |  | 508.398 | 1186.262 |  | 1694.66 | 508.398 | 1186.262
4.2 | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 2.36 | 508.398 | 1199.8193 | 1186.262 | 2799.5783 | 3999.3976 | 4899.2621 | 73346 |  | 508.398 | 1186.262 |  | 1694.66 | 508.398 | 1186.262
4.3 | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 1.54 | 508.398 | 782.9329 | 1186.262 | 1826.8435 | 2609.7764 | 3196.9761 | 73346 |  | 508.398 | 1186.262 |  | 1694.66 | 508.398 | 1186.262
4.4 | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 3.03 | 508.398 | 1540.4459 | 1186.262 | 3594.3739 | 5134.8198 | 6290.1543 | 73346 |  | 508.398 | 1186.262 |  | 1694.66 | 508.398 | 1186.262
4.5 | Impermeabilização vigas de baldrame(incluso materiais e serviços) | m² | 19.77 | 2.364 | 46.7363 | 5.516 | 109.0513 | 155.7876 | 190.8398 | 74106/001 |  | 2.364 | 5.516 |  | 7.88 | 2.364 | 5.516
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 15797.4994 | 19351.9368
5 | FECHAMENTO
5.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 124.28 | 18.375 | 2283.645 | 42.875 | 5328.505 | 7612.15 | 9324.8837 | 73935/002 |  | 18.375 | 42.875 |  | 61.25 | 18.375 | 42.875
5.2 | Execução de paredes divisórias estruturada com perfalados metálicos 70mm com revestimento de placas de gesso acartonado ST destinadas para áreas secas. | m² | 114 | 23.259 | 2651.526 | 54.271 | 6186.894 | 8838.42 | 10827.0645 | 40003 (Deinfra) |  | 23.259 | 54.271 |  | 77.53 | 23.259 | 54.271
5.3 | Revestimento de paredes de alvenaria com estrutura metálica de 50mm e placas em gesso acartonado ST destinadas para áreas secas | m² | 234 | 18.753 | 4388.202 | 43.757 | 10239.138 | 14627.34 | 17918.4915 | 40003 (Deinfra) |  | 18.753 | 43.757 |  | 62.51 | 18.753 | 43.757
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 31077.91 | 38070.4398
6 | COBERTURAS E PROTEÇÃO
6.1 | Adequação da cobertura com estrutura de madeira com tesouras, e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 81.72 | 13.143 | 1074.046 | 30.667 | 2506.1072 | 3580.1532 | 4385.6877 | 72081+74088/001 |  | 13.143 | 30.667 |  | 43.81 | 13.143 | 30.667
6.2 | Forro em PVC com estrutura de madeira | m² | 102.65 | 8.97 | 920.7705 | 20.93 | 2148.4645 | 3069.235 | 3759.8129 | 74250/001 |  | 8.97 | 20.93 |  | 29.9 | 8.97 | 20.93
6.3 | Calhas em chapa galvanizada, desenv. 50cm | m | 27.2 | 11.895 | 323.544 | 27.755 | 754.936 | 1078.48 | 1321.138 | 72105 |  | 11.895 | 27.755 |  | 39.65 | 11.895 | 27.755
6.4 | Sobrecalhas/Rufos/pingadeiras em chapa galv. Desenv. 28cm | m | 59 | 5.976 | 352.584 | 13.944 | 822.696 | 1175.28 | 1439.718 | 72105 |  | 5.976 | 13.944 |  | 19.92 | 5.976 | 13.944
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 8903.1482 | 10906.3565
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | Chapisco 1:3 interno/externo | m³ | 1.45 | 83.256 | 120.7212 | 194.264 | 281.6828 | 402.404 | 492.9449 | 87310 |  | 83.256 | 194.264 |  | 277.52 | 83.256 | 194.264
7.2 | Emboço 1:4 interno/externo | m² | 262.44 | 9.756 | 2560.3646 | 22.764 | 5974.1842 | 8534.5488 | 10454.8223 | 87775 |  | 9.756 | 22.764 |  | 32.52 | 9.756 | 22.764
7.3 | Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 | m² | 56.7 | 4.122 | 233.7174 | 9.618 | 545.3406 | 779.058 | 954.346 | 75481 |  | 4.122 | 9.618 |  | 13.74 | 4.122 | 9.618
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 9716.0108 | 11902.1132
8 | ESQUADRIAS
8.1 | Janela maximo-ar ou fixa (completa e instalada) | m² | 1.44 | 92.997 | 133.9157 | 216.993 | 312.4699 | 446.3856 | 546.8224 | 73809/001 |  | 92.997 | 216.993 |  | 309.99 | 92.997 | 216.993
8.2 | Janela correr 2 ou 4 folhas (completa e instalada) | m² | 12.06 | 90.687 | 1093.6852 | 211.603 | 2551.9322 | 3645.6174 | 4465.8813 | 74067/001 |  | 90.687 | 211.603 |  | 302.29 | 90.687 | 211.603
8.3 | Moldura de janela madeira abrir m (completa e instalada) | m | 16.4 | 6.873 | 112.7172 | 16.037 | 263.0068 | 375.724 | 460.2619 | 73486 |  | 6.873 | 16.037 |  | 22.91 | 6.873 | 16.037
8.6 | Porta de madeira abrir/correr (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 6 | 114.183 | 685.098 | 266.427 | 1598.562 | 2283.66 | 2797.4835 | 73910/004 |  | 114.183 | 266.427 |  | 380.61 | 114.183 | 266.427
8.7 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 116.202 | 348.606 | 271.138 | 813.414 | 1162.02 | 1423.4745 | 73910/006 |  | 116.202 | 271.138 |  | 387.34 | 116.202 | 271.138
8.8 | Porta de madeira abrir/correr (0,90x2,10)m (completa e instalada) | unid | 6 | 121.404 | 728.424 | 283.276 | 1699.656 | 2428.08 | 2974.398 | 73910/007 |  | 121.404 | 283.276 |  | 404.68 | 121.404 | 283.276
8.9 | Porta 2 folhas de correr vidro temperado 10mm (completa e instalada) | m² | 5.67 | 142.743 | 809.3528 | 333.067 | 1888.4899 | 2697.8427 | 3304.8573 | 68050 |  | 142.743 | 333.067 |  | 475.81 | 142.743 | 333.067
8.10 | Porta de aluminio abrir (1,00x1,40)m (completa e instalada) | unid | 1 | 186.174 | 186.174 | 434.406 | 434.406 | 620.58 | 760.2105 | 74071/002 |  | 186.174 | 434.406 |  | 620.58 | 186.174 | 434.406
8.11 | Porta de aluminio abrir (1,00x1,40)m (completa e instalada) | unid | 1 | 184.695 | 184.695 | 430.955 | 430.955 | 615.65 | 754.1712 | 74071/002 |  | 184.695 | 430.955 |  | 615.65 | 184.695 | 430.955
8.11 | Pingadeira de granito cinza montanha larg.15cm | m² | 12.82 | 15.012 | 192.4538 | 35.028 | 449.059 | 641.5128 | 785.8532 | 74192/001 |  | 15.012 | 35.028 |  | 50.04 | 15.012 | 35.028
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 14917.0725 | 18273.4138
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1 | Tubo de PVC DN 40mm, serie normal | m | 12 | 3.27 | 39.24 | 7.63 | 91.56 | 130.8 | 160.23 | 89711 |  | 3.27 | 7.63 |  | 10.9 | 3.27 | 7.63
9.2 | Tubo de PVC DN 50mm, serie normal | m | 9 | 4.761 | 42.849 | 11.109 | 99.981 | 142.83 | 174.9667 | 89712 |  | 4.761 | 11.109 |  | 15.87 | 4.761 | 11.109
9.4 | Tubo de PVC DN 100mm, serie normal | m | 36 | 9.132 | 328.752 | 21.308 | 767.088 | 1095.84 | 1342.404 | 89714 |  | 9.132 | 21.308 |  | 30.44 | 9.132 | 21.308
9.5 | Joelho 90º PVC DN 40mm, serie normal | unid | 16 | 1.281 | 20.496 | 2.989 | 47.824 | 68.32 | 83.692 | 89724 |  | 1.281 | 2.989 |  | 4.27 | 1.281 | 2.989
9.6 | Joelho 90º PVC DN 50mm, serie normal | unid | 8 | 1.704 | 13.632 | 3.976 | 31.808 | 45.44 | 55.664 | 89731 |  | 1.704 | 3.976 |  | 5.68 | 1.704 | 3.976
9.7 | Joelho 90º PVC DN 100mm, serie normal | unid | 2 | 3.726 | 7.452 | 8.694 | 17.388 | 24.84 | 30.429 | 89744 |  | 3.726 | 8.694 |  | 12.42 | 3.726 | 8.694
9.8 | Joelho45º PVC DN 40mm, serie normal | unid | 6 | 1.317 | 7.902 | 3.073 | 18.438 | 26.34 | 32.2665 | 89726 |  | 1.317 | 3.073 |  | 4.39 | 1.317 | 3.073
9.9 | Joelho 45º PVC DN 50mm, serie normal | unid | 3 | 1.8 | 5.4 | 4.2 | 12.6 | 18 | 22.05 | 89732 |  | 1.8 | 4.2 |  | 6 | 1.8 | 4.2
9.10 | Joelho 45º PVC DN 100mm, serie normal | unid | 3 | 3.642 | 10.926 | 8.498 | 25.494 | 36.42 | 44.6145 | 89746 |  | 3.642 | 8.498 |  | 12.14 | 3.642 | 8.498
9.11 | Junção simples PVC DN 40mm, serie normal | unid | 2 | 1.908 | 3.816 | 4.452 | 8.904 | 12.72 | 15.582 | 89783 |  | 1.908 | 4.452 |  | 6.36 | 1.908 | 4.452
9.12 | Junção simples PVC DN 100mm, serie normal | unid | 2 | 6.546 | 13.092 | 15.274 | 30.548 | 43.64 | 53.459 | 89797 |  | 6.546 | 15.274 |  | 21.82 | 6.546 | 15.274
9.13 | Tê PVC DN 50x50mm, serie normal | unid | 2 | 2.925 | 5.85 | 6.825 | 13.65 | 19.5 | 23.8875 | 89784 |  | 2.925 | 6.825 |  | 9.75 | 2.925 | 6.825
9.14 | Tê PVC DN 100x100mm, serie normal | unid | 4 | 6.195 | 24.78 | 14.455 | 57.82 | 82.6 | 101.185 | 89796 |  | 6.195 | 14.455 |  | 20.65 | 6.195 | 14.455
9.16 | Luva PVC DN 50mm, serie normal | unid | 10 | 1.437 | 14.37 | 3.353 | 33.53 | 47.9 | 58.6775 | 89753 |  | 1.437 | 3.353 |  | 4.79 | 1.437 | 3.353
9.17 | Luva PVC DN 100mm, serie normal | unid | 6 | 2.961 | 17.766 | 6.909 | 41.454 | 59.22 | 72.5445 | 89778 |  | 2.961 | 6.909 |  | 9.87 | 2.961 | 6.909
9.18 | Caixa de Gordura (incluso materiais e serviços de instalação) | unid | 1 | 32.178 | 32.178 | 75.082 | 75.082 | 107.26 | 131.3935 | 74051/002 |  | 32.178 | 75.082 |  | 107.26 | 32.178 | 75.082
9.19 | Caixa de Inspeção (incluso materiais e serviços de instalação) | unid | 5 | 36.261 | 181.305 | 84.609 | 423.045 | 604.35 | 740.3287 | 74104/001 |  | 36.261 | 84.609 |  | 120.87 | 36.261 | 84.609
9.20 | Caixa Sifonada Redonda c/ 3 entradas - 100x100x50mm | unid | 7 | 5.442 | 38.094 | 12.698 | 88.886 | 126.98 | 155.5505 | 89707 |  | 5.442 | 12.698 |  | 18.14 | 5.442 | 12.698
9.21 | Sistema detratamento de esgoto - fossa e sumidouro | uni | 1 | 1900 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 3246.25 | Mercado
9.22 | Reservatório fibra de vidro cap. 310litros | unid | 1 | 75 | 75 | 175 | 175 | 250 | 306.25 | 89708 |  | 75 | 175 |  | 250 | 75 | 175
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 5593 | 6851.425
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões | m | 12 | 3.102 | 37.224 | 7.238 | 86.856 | 124.08 | 151.998 | 89355 |  | 3.102 | 7.238 |  | 10.34 | 3.102 | 7.238
10.2 | Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões | m | 24 | 3.669 | 88.056 | 8.561 | 205.464 | 293.52 | 359.562 | 89356 |  | 3.669 | 8.561 |  | 12.23 | 3.669 | 8.561
10.4 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC Soldavel 20mm | uni | 14 | 5.256 | 73.584 | 12.264 | 171.696 | 245.28 | 300.468 | 89366 |  | 5.256 | 12.264 |  | 17.52 | 5.256 | 12.264
10.5 | Joelho 90º PVC Soldavel, DN 25mm | uni | 6 | 0.984 | 5.904 | 2.296 | 13.776 | 19.68 | 24.108 | 89408 |  | 0.984 | 2.296 |  | 3.28 | 0.984 | 2.296
10.7 | TE, PVC, Soldavel, DN 25mm | uni | 6 | 1.374 | 8.244 | 3.206 | 19.236 | 27.48 | 33.663 | 89362 |  | 1.374 | 3.206 |  | 4.58 | 1.374 | 3.206
10.8 | Luva PVC Soldavel, DN 25mm | uni | 4 | 1.11 | 4.44 | 2.59 | 10.36 | 14.8 | 18.13 | 89378 |  | 1.11 | 2.59 |  | 3.7 | 1.11 | 2.59
10.9 | Tubo aço galvanizado para ar comprimido 1/2", inclusive conexões | m | 18 | 4.485 | 80.73 | 10.465 | 188.37 | 269.1 | 329.6475 | 73976/002 |  | 4.485 | 10.465 |  | 14.95 | 4.485 | 10.465
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 993.94 | 1217.5765
,
11 | APARELHOS SANITÁRIOS
11.1 | L avatório com coluna sifonado c/torneira Pressmatic | unid | 2 | 84.15 | 168.3 | 346.21 | 692.42 | 860.72 | 1054.382 | 43922 (deinfra) |  | 84.15 | 346.21 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | B acia Sanitaria c/ Caixa Descarga Acoplada e Assento | unid | 3 | 84.15 | 252.45 | 270.54 | 811.62 | 1064.07 | 1303.4858 | 43871 (deinfra) |  | 84.15 | 270.54 |  | 0 | 0 | 0
11.3 | Acessórios para bacia sanitária e lavatório (flexivel, anel de vedação, sifão) | unid | 5 | 12.1 | 60.5 | 25.26 | 126.3 | 186.8 | 228.83 | mercado |  | 12.1 | 25.26 |  | 0 | 0 | 0
11.4 | Torneira presmatic | unid | 8 | 18.22 | 145.76 | 211.32 | 1690.56 | 1836.32 | 2249.492 | 43920 (deinfra) |  | 18.22 | 211.32 |  | 0 | 0 | 0
11.5 | Cj Barras PNE (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 2 | 6.95 | 13.9 | 253.07 | 506.14 | 520.04 | 637.049 | 47980 (deinfra) |  | 6.95 | 253.07 |  | 0 | 0 | 0
11.6 | Bancada de granito inclusive cuba de embutir de louça branca (incluso todos os materiais e serviços) | unid | 6 | 156 | 936 | 364 | 2184 | 3120 | 3822 | mercado |  | 156 | 364 |  | 520 | 156 | 364
11.7 | Papeleira metalica | unid | 3 | 7.01 | 21.03 | 37.9 | 113.7 | 134.73 | 165.0442 | 42957 |  | 7.01 | 37.9 |  | 0 | 0 | 0
11.8 | Porta toalha de papel - metálico | unid | 8 | 7.01 | 56.08 | 37.9 | 303.2 | 359.28 | 440.118 | 43807 |  | 7.01 | 37.9 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 8081.96 | 9900.401
12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
12.1 | Tubo de PVC DN 100mm, serie normal | m | 36 | 9.132 | 328.752 | 21.308 | 767.088 | 1095.84 | 1342.404 | 89714 |  | 9.132 | 21.308 |  | 30.44 | 9.132 | 21.308
12.2 | Joelho 90º PVC DN 100mm, serie normal | unid | 3 | 3.726 | 11.178 | 8.694 | 26.082 | 37.26 | 45.6435 | 89744 |  | 3.726 | 8.694 |  | 12.42 | 3.726 | 8.694
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1133.1 | 1388.0475
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA
13.1 | Mangueira reforçada para lage ¾ | m | 200 | 1.401 | 280.2 | 3.269 | 653.8 | 934 | 1144.15 | 72934 |  | 1.401 | 3.269 |  | 4.67 | 1.401 | 3.269
13.2 | Mangueira corrugada para parede3/4 | m | 500 | 1.401 | 700.5 | 3.269 | 1634.5 | 2335 | 2860.375 | 72934 |  | 1.401 | 3.269 |  | 4.67 | 1.401 | 3.269
13.3 | Mangueira reforçada para lage 1’ | m | 100 | 1.77 | 177 | 4.13 | 413 | 590 | 722.75 | 72935 |  | 1.77 | 4.13 |  | 5.9 | 1.77 | 4.13
13.4 | Caixa quadro distribuição Dj 36 | unid | 1 | 160.953 | 160.953 | 375.557 | 375.557 | 536.51 | 657.2247 | 74131/006 |  | 160.953 | 375.557 |  | 536.51 | 160.953 | 375.557
13.5 | Caixa distribuição de telefone | unid | 1 | 48.927 | 48.927 | 114.163 | 114.163 | 163.09 | 199.7853 | 83370 |  | 48.927 | 114.163 |  | 163.09 | 48.927 | 114.163
13.6 | Luminária 2x40 completa com reator | unid | 11 | 28.338 | 311.718 | 66.122 | 727.342 | 1039.06 | 1272.8485 | 73953/006 |  | 28.338 | 66.122 |  | 94.46 | 28.338 | 66.122
13.7 | Caixa parede gesso 2x4 | unid | 59 | 1.737 | 102.483 | 4.053 | 239.127 | 341.61 | 418.4723 | 83387 |  | 1.737 | 4.053 |  | 5.79 | 1.737 | 4.053
13.8 | Tomada de embutir | unid | 42 | 3.708 | 155.736 | 8.652 | 363.384 | 519.12 | 635.922 | 83540 |  | 3.708 | 8.652 |  | 12.36 | 3.708 | 8.652
13.9 | Tomada RJ 11 | unid | 6 | 5.265 | 31.59 | 12.285 | 73.71 | 105.3 | 128.9925 | 72337 |  | 5.265 | 12.285 |  | 17.55 | 5.265 | 12.285
13.10 | Tomada tv coaxial | unid | 6 | 5.265 | 31.59 | 12.285 | 73.71 | 105.3 | 128.9925 | 72337 |  | 5.265 | 12.285 |  | 17.55 | 5.265 | 12.285
13.11 | Interruptor paralelo 1 tecla | unid | 15 | 3.714 | 55.71 | 8.666 | 129.99 | 185.7 | 227.4825 | 72334 |  | 3.714 | 8.666 |  | 12.38 | 3.714 | 8.666
13.12 | Interruptor paralelo 2 tecla | unid | 2 | 9.084 | 18.168 | 21.196 | 42.392 | 60.56 | 74.186 | 84542 |  | 9.084 | 21.196 |  | 30.28 | 9.084 | 21.196
13.13 | Disjuntores de 16 a 32A | unid | 28 | 3.48 | 97.44 | 8.12 | 227.36 | 324.8 | 397.88 | 74130/001 |  | 3.48 | 8.12 |  | 11.6 | 3.48 | 8.12
13.14 | Disjuntor mono e tri 60A | unid | 2 | 3.48 | 6.96 | 8.12 | 16.24 | 23.2 | 28.42 | 74130/005 |  | 3.48 | 8.12 |  | 11.6 | 3.48 | 8.12
13.15 | Disjuntor de 50A | unid | 8 | 5.355 | 42.84 | 12.495 | 99.96 | 142.8 | 174.93 | 74130/002 |  | 5.355 | 12.495 |  | 17.85 | 5.355 | 12.495
13.16 | Disjuntor tipo DR 63 | unid | 3 | 14.811 | 44.433 | 49.37 | 148.11 | 192.543 | 235.8652 | mercado |  | 14.811 | 49.37 |  | 49.37 | 14.811 | 34.559
13.17 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 2100 | 0.837 | 1757.7 | 1.953 | 4101.3 | 5859 | 7177.275 | 73860/008 |  | 0.837 | 1.953 |  | 2.79 | 0.837 | 1.953
13.18 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 1300 | 0.639 | 830.7 | 1.491 | 1938.3 | 2769 | 3392.025 | 73860/007 |  | 0.639 | 1.491 |  | 2.13 | 0.639 | 1.491
13.19 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4,0 mm² | m | 300 | 1.203 | 360.9 | 2.807 | 842.1 | 1203 | 1473.675 | 73860/009 |  | 1.203 | 2.807 |  | 4.01 | 1.203 | 2.807
13.20 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6,0 mm² | m | 300 | 1.602 | 480.6 | 3.738 | 1121.4 | 1602 | 1962.45 | 73860/010 |  | 1.602 | 3.738 |  | 5.34 | 1.602 | 3.738
13.21 | Cabo 1KV 16mm HEPR | m | 300 | 3.099 | 929.7 | 7.231 | 2169.3 | 3099 | 3796.275 | 83421 |  | 3.099 | 7.231 |  | 10.33 | 3.099 | 7.231
13.22 | Cabo CCI 2 pares | m | 300 | 0.351 | 105.3 | 0.819 | 245.7 | 351 | 429.975 | 73768/010 |  | 0.351 | 0.819 |  | 1.17 | 0.351 | 0.819
13.23 | Cabo coaxial | m | 300 | 0.327 | 98.1 | 1.09 | 327 | 425.1 | 520.7475 | mercado |  | 0.327 | 1.09 |  | 1.09 | 0.327 | 0.763
13.24 | Tampa de ferro p/ telefonia | unid | 2 | 109.176 | 218.352 | 254.744 | 509.488 | 727.84 | 891.604 | 84796 |  | 109.176 | 254.744 |  | 363.92 | 109.176 | 254.744
13.25 | Fita isolante super especial | unid | 20 | 1.89 | 37.8 | 6.3 | 126 | 163.8 | 200.655 | mercado |  | 1.89 | 6.3 |  | 6.3 | 1.89 | 4.41
13.26 | Tampa de ferro de energia 12.5 ton. | unid | 2 | 99.549 | 199.098 | 331.83 | 663.66 | 862.758 | 1056.8785 | mercado |  | 99.549 | 331.83 |  | 331.83 | 99.549 | 232.281
13.27 | Tubo tigre eletro. 1.1/2 | unid | 10 | 5.637 | 56.37 | 13.153 | 131.53 | 187.9 | 230.1775 | 55865 |  | 5.637 | 13.153 |  | 18.79 | 5.637 | 13.153
13.28 | Tubo 3” NBR 5598 | unid | 1 | 137.7 | 137.7 | 459 | 459 | 596.7 | 730.9575 | mercado |  | 137.7 | 459 |  | 459 | 137.7 | 321.3
13.29 | Curva galvanizada 3’’ | unid | 1 | 28.578 | 28.578 | 66.682 | 66.682 | 95.26 | 116.6935 | 72304 |  | 28.578 | 66.682 |  | 95.26 | 28.578 | 66.682
13.30 | Eletroduto de 2’ | unid | 3 | 18.18 | 54.54 | 42.42 | 127.26 | 181.8 | 222.705 | 55866 |  | 18.18 | 42.42 |  | 60.6 | 18.18 | 42.42
13.31 | Alca pre formada 16mm | unid | 2 | 0.345 | 0.69 | 1.15 | 2.3 | 2.99 | 3.6627 | mercado |  | 0.345 | 1.15 |  | 1.15 | 0.345 | 0.805
13.32 | Armação para rondana | unid | 2 | 4.02 | 8.04 | 13.4 | 26.8 | 34.84 | 42.679 | mercado |  | 4.02 | 13.4 |  | 13.4 | 4.02 | 9.38
13.33 | Eletroduto de 1” | unid | 20 | 5.31 | 106.2 | 12.39 | 247.8 | 354 | 433.65 | 72935 |  | 5.31 | 12.39 |  | 17.7 | 5.31 | 12.39
13.34 | Caixa para medidor | unid | 1 | 30.996 | 30.996 | 72.324 | 72.324 | 103.32 | 126.567 | 68066 |  | 30.996 | 72.324 |  | 103.32 | 30.996 | 72.324
13.35 | Caixa 30x30 metal cinza | unid | 1 | 19.989 | 19.989 | 66.63 | 66.63 | 86.619 | 106.1083 | mercado |  | 19.989 | 66.63 |  | 66.63 | 19.989 | 46.641
13.36 | Curva PVC preta 90gr 1’ | unid | 10 | 0.696 | 6.96 | 2.32 | 23.2 | 30.16 | 36.946 | mercado |  | 0.696 | 2.32 |  | 2.32 | 0.696 | 1.624
13.37 | Curva PVC preta 180gr 1’ | unid | 2 | 1.434 | 2.868 | 4.78 | 9.56 | 12.428 | 15.2243 | mercado |  | 1.434 | 4.78 |  | 4.78 | 1.434 | 3.346
13.38 | Haste terra 5/8 | unid | 2 | 13.59 | 27.18 | 31.71 | 63.42 | 90.6 | 110.985 | 68069 |  | 13.59 | 31.71 |  | 45.3 | 13.59 | 31.71
13.39 | Cobre estanho 50x50 | unid | 1 | 15.117 | 15.117 | 50.39 | 50.39 | 65.507 | 80.2461 | mercado |  | 15.117 | 50.39 |  | 50.39 | 15.117 | 35.273
13.40 | Terminal pressão sapata 50 mm | unid | 4 | 13.677 | 54.708 | 16.52 | 66.08 | 120.788 | 147.9653 | 72263 |  | 13.677 | 16.52 |  | 45.59 | 13.677 | 31.913
13.41 | Luva eletroduto 1 | unid | 12 | 0.381 | 4.572 | 1.27 | 15.24 | 19.812 | 24.2697 | mercado |  | 0.381 | 1.27 |  | 1.27 | 0.381 | 0.889
13.42 | Silicone sil | unid | 2 | 3.945 | 7.89 | 13.15 | 26.3 | 34.19 | 41.8827 | mercado |  | 3.945 | 13.15 |  | 13.15 | 3.945 | 9.205
13.43 | Braçadeira p/ armação 3x 1/8 | unid | 2 | 1.77 | 3.54 | 5.9 | 11.8 | 15.34 | 18.7915 | mercado |  | 1.77 | 5.9 |  | 5.9 | 1.77 | 4.13
13.44 | Kit suprens 3 mts | unid | 2 | 6.27 | 12.54 | 20.9 | 41.8 | 54.34 | 66.5665 | mercado |  | 6.27 | 20.9 |  | 20.9 | 6.27 | 14.63
13.45 | Luminária paflon de vidro para 2 lampades | unid | 10 | 14.415 | 144.15 | 33.635 | 336.35 | 480.5 | 588.6125 | 74041/001 |  | 14.415 | 33.635 |  | 48.05 | 14.415 | 33.635
13.46 | Lâmpada econômica 25wts | unid | 10 | 3.39 | 33.9 | 11.3 | 113 | 146.9 | 179.9525 | mercado |  | 3.39 | 11.3 |  | 11.3 | 3.39 | 7.91
13.47 | Rondana de porcelana | unid | 2 | 2.04 | 4.08 | 6.8 | 13.6 | 17.68 | 21.658 | mercado |  | 2.04 | 6.8 |  | 6.8 | 2.04 | 4.76
13.48 | Cinta plastica | unid | 400 | 0.0525 | 21 | 0.175 | 70 | 91 | 111.475 | mercado |  | 0.0525 | 0.175 |  | 0.25 | 0.075 | 0.175
13.49 | Bucha PVC 8mm | unid | 500 | 0.045 | 22.5 | 0.15 | 75 | 97.5 | 119.4375 | mercado |  | 0.045 | 0.15 |  | 0.15 | 0.045 | 0.105
13.50 | Parafuso filiphis 45x50 | unid | 500 | 0.06 | 30 | 0.2 | 100 | 130 | 159.25 | mercado |  | 0.06 | 0.2 |  | 0.2 | 0.06 | 0.14
13.52 | Rede telefonica/lógica predial (incluso Rack e acessórios, materiais e serviços de instalação) | unid | 15 | 92.12 | 1381.8 | 198.23 | 2973.45 | 4355.25 | 5335.1812 | mercado |  | 92.12 | 198.23 |  | 341.9 | 102.57 | 239.33
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 32066.515 | 39281.4809
14 | CLIMATIZAÇÃO
14.1 | Tubo 3/8 cobre | m | 110 | 5.235 | 575.85 | 12.215 | 1343.65 | 1919.5 | 2351.3875 | 74061/001 |  | 5.235 | 12.215 |  | 17.45 | 5.235 | 12.215
14.2 | Tubo ½ cobre | m | 110 | 6.972 | 766.92 | 16.268 | 1789.48 | 2556.4 | 3131.59 | 74061/002 |  | 6.972 | 16.268 |  | 23.24 | 6.972 | 16.268
14.3 | Isolante de espuma 3/8 | uni | 55 | 0.57 | 31.35 | 1.9 | 104.5 | 135.85 | 166.4162 | mercado |  | 0.57 | 1.9 |  | 23.55 | 7.065 | 16.485
14.4 | Isolante de espuma 1/2 | uni | 55 | 0.615 | 33.825 | 2.05 | 112.75 | 146.575 | 179.5544 | mercado |  | 0.615 | 2.05 |  | 32.5 | 9.75 | 22.75
14.5 | Fita platisca prata | uni | 18 | 4.29 | 77.22 | 14.3 | 257.4 | 334.62 | 409.9095 | mercado |  | 4.29 | 14.3 |  | 5.86 | 1.758 | 4.102
14.6 | Mangueira PVC dreno 1/2 | m | 100 | 1.14 | 114 | 3.8 | 380 | 494 | 605.15 | mercado |  | 1.14 | 3.8 |  | 10.34 | 3.102 | 7.238
14.7 | Conexões para mangueira | uni | 30 | 0.6 | 18 | 2 | 60 | 78 | 95.55 | mercado |  | 0.6 | 2 |  | 7.86 | 2.358 | 5.502
14.8 | Braçadeiras para mangueira | uni | 60 | 0.24 | 14.4 | 0.8 | 48 | 62.4 | 76.44 | mercado |  | 0.24 | 0.8 |  | 8.86 | 2.658 | 6.202
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 5727.345 | 7015.9976
15 | PAVIMENTAÇÕES
15.1 | Lastro de brita para pisos e= 5cm | m³ | 1.25 | 33.546 | 41.9325 | 78.274 | 97.8425 | 139.775 | 171.2244 | 74164/004 |  | 33.546 | 78.274 |  | 111.82 | 33.546 | 78.274
15.2 | Piso em concreto e= 6cm | m² | 24.97 | 13.611 | 339.8667 | 31.759 | 793.0222 | 1132.8889 | 1387.7889 | 68333 |  | 13.611 | 31.759 |  | 45.37 | 13.611 | 31.759
15.3 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm | m² | 102.65 | 10.254 | 1052.5731 | 23.926 | 2456.0039 | 3508.577 | 4298.0068 | 87701 |  | 10.254 | 23.926 |  | 34.18 | 10.254 | 23.926
15.4 | Piso cerâmico PEI IV c/ argamassa colante + rejunte | m² | 106.42 | 9.75 | 1037.595 | 22.75 | 2421.055 | 3458.65 | 4236.8462 | 87249 | 208.06 | 9.75 | 22.75 |  | 32.5 | 9.75 | 22.75
15.5 | Rodapé cerâmico 7cm acabamento em rejunte | m | 145.85 | 1.758 | 256.4043 | 4.102 | 598.2767 | 854.681 | 1046.9842 | 88649 |  | 1.758 | 4.102 |  | 5.86 | 1.758 | 4.102
15.6 | Solerira de granito cinza montanha | m² | 0.75 | 2.058 | 1.5435 | 4.802 | 3.6015 | 5.145 | 6.3026 | 74192/001 |  | 2.058 | 4.802 |  | 6.86 | 2.058 | 4.802
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 9099.7169 | 11147.1532
16 | PINTURA
16.1 | Massa corrida PVA interna | m² | 305.4 | 6.03 | 1841.562 | 3.45 | 1053.63 | 2895.192 | 3546.6102 | 43908 (deinfra) |  | 6.03 | 3.45 |  | 0 | 0 | 0
16.2 | Fundo preparador para gesso | m² | 305.4 | 6.03 | 1841.562 | 1.51 | 461.154 | 2302.716 | 2820.8271 | 42802 (deinfra) |  | 6.03 | 1.51 |  | 0 | 0 | 0
16.3 | Selador acrilico | m² | 521.75 | 6.03 | 3146.1525 | 1.51 | 787.8425 | 3933.995 | 4819.1439 | 42802 (deinfra) |  | 6.03 | 1.51 |  | 0 | 0 | 0
16.4 | Pintura acrílica 2 demãos interna/externo | m² | 521.75 | 10.68 | 5572.29 | 5.37 | 2801.7975 | 8374.0875 | 10258.2572 | 42782 (deinfra) |  | 10.68 | 5.37 |  | 0 | 0 | 0
16.5 | Pintura esmalte sintética 2 demão + fundo | m² | 72.35 | 18.62 | 1347.157 | 7.65 | 553.4775 | 1900.6345 | 2328.2773 | 42784 (deinfra) |  | 18.62 | 7.65 |  | 0 | 0 | 0
16.6 | Pintura epóxi 2 demãos / massa | m² | 156.6 | 17.88 | 2800.008 | 19.7 | 3085.02 | 5885.028 | 7209.1593 | 42792 (deinfra) |  | 17.88 | 19.7 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 25291.653 | 30982.2749
17 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO
17.1 | Extintor PQS 4Kg | unid | 2 | 32.892 | 65.784 | 76.748 | 153.496 | 219.28 | 268.618 | 72553 |  | 32.892 | 76.748 |  | 109.64 | 32.892 | 76.748
17.2 | Bloco autonomo p/ ailuminação emergência 30Leds | unid | 8 | 34.72 | 277.76 | 123.34 | 986.72 | 1264.48 | 1548.988 | 43730 (deinfra) |  | 34.72 | 123.34 | 0 | 123.34 | 37.002 | 86.338
17.3 | Placas de abandono bloco autonomo | unid | 1 | 34.72 | 34.72 | 123.34 | 123.34 | 158.06 | 193.6235 | 43730 (deinfra) |  | 34.72 | 123.34 |  | 123.34 | 37.002 | 86.338
17.4 | Placas de abandono fotoluminescente | unid | 1 | 11.4 | 11.4 | 26.6 | 26.6 | 38 | 46.55 | mercado |  | 11.4 | 26.6 |  | 38 | 11.4 | 26.6
17.5 | Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" para escada de acesso | m | 7.5 | 31.638 | 237.285 | 73.822 | 553.665 | 790.95 | 968.9137 | 74072/002 |  | 31.638 | 73.822 |  | 105.46 | 31.638 | 73.822
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 2470.77 | 3026.6933
18 | RAMPA DE ACESSO
18.1 | Escavações manuais/mecânicas | m³ | 47.96 | 10.383 | 497.9687 | 24.227 | 1161.9269 | 1659.8956 | 2033.3721 | 79478 |  | 10.383 | 24.227 |  | 34.61 | 10.383 | 24.227
18.2 | Vigas baldrame em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 1.27 | 508.398 | 645.6655 | 1186.262 | 1506.5527 | 2152.2182 | 2636.4673 | 73346 |  | 508.398 | 1186.262 |  | 1694.66 | 508.398 | 1186.262
18.3 | Pilar em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 0.25 | 508.398 | 127.0995 | 1186.262 | 296.5655 | 423.665 | 518.9896 | 73346 |  | 508.398 | 1186.262 |  | 1694.66 | 508.398 | 1186.262
18.4 | Viga em concreto armado (incluso materiais e serviços) | m³ | 0.64 | 508.398 | 325.3747 | 1186.262 | 759.2077 | 1084.5824 | 1328.6134 | 73346 |  | 508.398 | 1186.262 |  | 1694.66 | 508.398 | 1186.262
18.5 | Alvenaria de bloco de concreto de 14x19x39cm | m² | 28.15 | 18.489 | 520.4653 | 43.141 | 1214.4191 | 1734.8845 | 2125.2335 | 87449 |  | 18.489 | 43.141 |  | 61.63 | 18.489 | 43.141
18.6 | Lastro de brita para pisos e= 5cm | m³ | 5.28 | 33.546 | 177.1229 | 78.274 | 413.2867 | 590.4096 | 723.2518 | 74164/004 |  | 33.546 | 78.274 |  | 111.82 | 33.546 | 78.274
18.7 | Piso em concreto e= 7cm desempenado | m² | 105.79 | 13.611 | 1439.9077 | 31.759 | 3359.7846 | 4799.6923 | 5879.6231 | 68333 |  | 13.611 | 31.759 |  | 45.37 | 13.611 | 31.759
18.8 | Chapisco 1:3 interno/externo | m² | 28.15 | 1.38 | 38.847 | 3.22 | 90.643 | 129.49 | 158.6252 | 73928/001 |  | 1.38 | 3.22 |  | 4.6 | 1.38 | 3.22
18.9 | Emboço 1:4 interno/externo | m² | 28.15 | 5.862 | 165.0153 | 13.678 | 385.0357 | 550.051 | 673.8125 | 73927/001 |  | 5.862 | 13.678 |  | 19.54 | 5.862 | 13.678
18.10 | Selador acrilico | m² | 28.15 | 6.03 | 169.7445 | 1.51 | 42.5065 | 212.251 | 260.0075 | 42802 (deinfra) |  | 6.03 | 1.51 |  | 0 | 0 | 0
18.11 | Pintura acrílica 2 demãos externo | m² | 28.15 | 10.68 | 300.642 | 5.37 | 151.1655 | 451.8075 | 553.4642 | 42782 (deinfra) |  | 10.68 | 5.37 |  | 0 | 0 | 0
18.12 | Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" para rampa de acesso | m | 15.3 | 31.638 | 484.0614 | 73.822 | 1129.4766 | 1613.538 | 1976.584 | 74072/002 |  | 31.638 | 73.822 |  | 105.46 | 31.638 | 73.822
18.13 | Guarda corpo em tubo aço galvanizado 2 1/2" para rampa de acesso | m | 33.2 | 82.158 | 2727.6456 | 191.702 | 6364.5064 | 9092.152 | 11137.8862 | 73631 |  | 82.158 | 191.702 |  | 273.86 | 82.158 | 191.702
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 24494.6371 | 30005.9304
19 | SERVIÇOS FINAIS
19.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 215.95 | 0.549 | 118.5566 | 1.281 | 276.6319 | 395.1885 | 484.1059 | 9537 |  | 0.549 | 1.281 |  | 1.83 | 0.549 | 1.281
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 395.1885 | 484.1059
| TOTAL |  |  |  | 76830.7758 |  | 130055.8228 | 206886.5986 |  |  | TOTAL SEM BDI
[8 empty] | 253436.0833 |  |  | TOTAL COM BDI
______________________________________________
Jonas A. Molin
CAU - SC 41217-1
0

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Empreendimento: Unidade Básica de Saúde - UBS
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04
|  |  | No mês | R$ | Acum. % | No mês | R$ | Acum. % | No mês | R$ | Acum. % | No mês | R$ | Acum. %
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 4574.0275 | 100% | 4574.0275 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
2 | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | 8344.7501 | 100% | 8344.7501 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
3 | ESCAVAÇÕES | 711.9593 | 100% | 711.9593 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 19351.9368 | 20% | 3870.3874 | 20% | 80% | 15481.5494 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
5 | FECHAMENTO | 38070.4398 | 30% | 11421.1319 | 30% | 60% | 22842.2639 | 90% | 10% | 3807.044 | 100% | 0% | 0 | 100%
6 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 10906.3565 | 100% | 10906.3565 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
7 | REVESTIMENTOS | 11902.1132 | 0% | 0 | 0% | 30% | 3570.634 | 30% | 70% | 8331.4793 | 100% | 0% | 0 | 100%
8 | ESQUADRIAS | 18273.4138 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 18273.4138 | 100% | 0% | 0 | 100%
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 6851.425 | 0% | 0 | 0% | 80% | 5481.14 | 80% | 20% | 1370.285 | 100% | 0% | 0 | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1217.5765 | 0% | 0 | 0% | 80% | 974.0612 | 80% | 20% | 243.5153 | 100% | 0% | 0 | 100%
11 | APARELHOS SANITÁRIOS | 9900.401 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 9900.401 | 100%
12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 1388.0475 | 100% | 1388.0475 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | 39281.4809 | 0% | 0 | 0% | 50% | 19640.7404 | 50% | 30% | 11784.4443 | 80% | 20% | 7856.2962 | 100%
14 | CLIMATIZAÇÃO | 7015.9976 | 0% | 0 | 0% | 50% | 3507.9988 | 50% | 50% | 3507.9988 | 100% | 0% | 0 | 100%
15 | PAVIMENTAÇÕES | 11147.1532 | 0% | 0 | 0% | 50% | 5573.5766 | 50% | 40% | 4458.8613 | 90% | 10% | 1114.7153 | 100%
16 | PINTURA | 30982.2749 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 30% | 9294.6825 | 30% | 70% | 21687.5924 | 100%
17 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 3026.6933 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 3026.6933 | 100%
18 | RAMPA DE ACESSO | 30005.9304 | 0% | 0 | 0% | 20% | 6001.1861 | 20% | 40% | 12002.3722 | 60% | 40% | 12002.3722 | 100%
19 | SERVIÇOS FINAIS | 484.1059 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 484.1059 | 100%
| TOTAL (%) |  | 16.26% | 41216.6603 |  | 32.78% | 83073.1504 |  | 28.83% | 73074.0964 |  | 22.12% | 56072.1763 | 100%
| TOTAL (R$) | 253436.0833
| ACUMULADO (R$) |  | 41216.6603 |  |  | 124289.8106 |  |  | 197363.907 |  |  | 253436.0833
______________________________________________
Jonas A. Molin
CAU - SC 41217-1